## Sheet1
Lobbier
Thomas vanBommel
					Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon
Milestone	Target Start Date	Target End Date	Overtime (days)		2020-11-16	2020-11-17	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-21	2020-11-22	2020-11-23	2020-11-24	2020-11-25	2020-11-26	2020-11-27	2020-11-28	2020-11-29	2020-11-30
Create database	2020-11-16	2020-11-16	0		Create database
Create server	2020-11-17	2020-11-19	1			Create server	Create server	Create server	!
Create lobby	2020-11-21	2020-11-23					Create lobby	Create lobby	Create lobby
Integrate server + lobby	2020-11-24	2020-11-25					Integrate server + lobby	Integrate server + lobby
Testing	2020-11-26	2020-11-26					Testing
Fix Issues	2020-11-28	2020-11-29					Fix Issues	Fix Issues
Wrap-up	2020-11-29	2020-11-30					Wrap-up	Wrap-up